## Sheet1
区段 | 状态 ID | 状态名称 | 适用类型 | 场景 | 后续 | 其他说明
异常区 | 100 | 测试未过 | 全部 | QA 发现 Bug，任务被打回 | 修复后重新转入 待测试 | 排在最首位，提醒优先处理。
| 110 | 评审未过 | 全部 | 产品经理或策划提交的需求被主管驳回 | 修改方案后重新转入 待评审
| 120 | 验收未过 | 全部 | 研发做完了，但产品验收发现不符合需求 | 开发者修复后重新转入 待验收
执行区 | 200 | 正在做 | 需求 | 负责人的自我标记，这个任务我正在做。其实涵盖了方案中、研发中、画图中、动画中、数值中等等正在做的事情。 |  | 1. 任务是需要体现工作量的。 2. 如果一个任务需要多部门，多工种配合，那么需要拆分单子。 3. 【正在做】配合执行部门、执行人后可以表达出不同的意思。如果是设计部门正在做，那么正在做就是正在做设计；如果是程序员正在做，那么就是正在写代码。
|  | 方案中 | 需求 | 特定状态，针对是的这个任务是策划方案设计。
| 210 | 研发中 | 全部 | 特定状态，针对的是程序员。
|  | 挂起 | 全部 | 需要前置任务完成，我才能干。 |  | 重点是已经行动了。 已经行动了一部分，又暂时不能行动，先让他挂起。 也是一种自我标记，自我管理。
|  | 待做 | 全部 | 负责人的任务队列，待排期。 |  | 自我管理的标记。 这个状态对于负责人来说，相当于是新任务。
|  | 待定 | 全部 | 这是一种不确定的状态。犹豫的状态。 |  | 比如因为这个任务的方案不成熟导致的犹豫。 比如这个任务由于某种原因中断。 比如这个任务可以拖一拖。 等等。
初始区 | 300 | 新任务 | 全部 | 需求的新建态或Bug 的初始态。 |  | 正常排队。
| 310 | 待评审 | 需求 | 确定需求是否要做；Bug 是否是复现。 |  | 这是一种中间态。
交付区 | 500 | 已解决 | 全部 | 就是我自己解决了，完成了。比如程序需要自测完成。美术需要自我观感OK。等等。 | 下一个状态是什么取决于任务本身。有多个多种因素影响。比如，我想等其他任务完成后再提测；比如，此任务不需要验收、测试，下一步直接转为完成。等等。 | 此状态有多种用途 1. 留置，留给自己看。 2. 自我管理。 3. 无需验收、测试的任务。 4. 如果任务有验收人，那么当任务状态是已解决时，验收人就应该进行验收了。 等等。
|  | 验收中 | 全部 | 确认功能是否符合预期。 | 验收未过 验收通过 待测试 | 如果任务需要验收。 这个状态需要配合验收人使用。 此时，代码应该还处于开发仓库。 当验收通过时， 1. 第一种情况是，验收人负责合并代码到测试仓库，更改状态为待测试。 2. 第二种情况是，验收人只负责更改状态，测试人员或测试主管看到待测试状态后责合并代码。
|  | 验收通过 | 全部 |  | 待测试
测试区 | 600 | 测试中 | 全部 | QA 正在执行验证。 | 测试未过 测试通过 | 如果需要多人测试，多重check，应该使用变更测试人。 代码应该被合并到了测试仓库。
| 600 | 待测试 | 全部 | 放入 QA 的测试队列。
| 690 | 测试通过 | 全部 | 准许上线的绿灯信号。 运维人员应依据此状态进行上线确认。 |  | 测试通过后，不应该再有任何改动，包括策划方案，UI，数值，程序，动画，等等。一切都不应该再发生变更了。
终结区 | 950 | 已上线 | 全部 | 运维人员确认已经上线。 | 确认后，改为完成，进行归档。
| 970 | 废弃 | 全部
| 980 | 完成 | 全部 | 任务结束。